## 14-12-2020 (hidden)
Daily task report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 14/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Desscription | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Coding] Thông tin admin | Hiện thị ra các thuộc tính thông tin của admin | Trung DP | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 100%
2 | [Coding] Đổi mật khẩu admin | Thay đổi mật khẩu admin, lưu vào database, check validation | Trung DP | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 40%
2. Next day tasks
No | Task name | Desscription | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Coding] Thông tin admin | Hiện thị ra các thuộc tính thông tin của admin | Trung DP | 14/12/2020 | 15/12/2020
2 | [Coding] Đổi mật khẩu admin | Thay đổi mật khẩu admin, lưu vào database, check validation | Trung DP | 14/12/2020 | 15/12/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | Xác nhận thay đổi password admin gửi qua email | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## 15-12-2020 (hidden)
Daily task report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 15/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Coding] Thông tin admin | Hiện thị ra các thuộc tính thông tin của admin | Trung DP | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 100%
2 | [Coding] Đổi mật khẩu admin | Thay đổi mật khẩu admin, lưu vào database, check validation | Trung DP | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 80%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Coding] Đổi mật khẩu admin | Thay đổi mật khẩu admin, lưu vào database, check validation | Trung DP | 14/12/2020 | 16/12/2020
2 | [Review code] Thông tin admin | review code | Trung DP | 16/12/2020 | 16/12/2021
3 | [Review code] Thông tin admin | review code | Trung DP | 16/12/2020 | 16/12/2022
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | Xác nhận thay đổi password admin gửi qua email | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## 16-12-2020 (hidden)
Daily task report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 16/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Coding] Đổi mật khẩu admin | Thay đổi mật khẩu admin, lưu vào database, check validation | Trung DP | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 90%
2 | [Review code] Thông tin admin | Review code | Trung DP | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 100%
3 | [Review code] Đổi mật khẩu admin | Review code | Trung DP | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 100%
4 | [Update TC] Thông tin admin | Update TC | Trung DP | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 0%
5 | [Update TC] Đổi mật khẩu admin | Update TC | Trung DP | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 0%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Coding] Đổi mật khẩu admin | Thay đổi mật khẩu admin, lưu vào database, check validation | Trung DP | 15/12/2020
2 | [Update TC] Thông tin admin | Update TC | Trung DP | 16/12/2020
3 | [Update TC] Đổi mật khẩu admin | Update TC | Trung DP | 16/12/2020
4 | [Perform TC + Fix bug] Thông tin admin | Perform TC + Fix bug | Trung DP | 17/12/2020
5 | [Perform TC + Fix bug] Đổi mật khẩu admin | Perform TC + Fix bug | Trung DP | 17/12/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | Xác nhận thay đổi password admin gửi qua email | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## 17-12-2020 (hidden)
Daily task report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 17/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Coding] Đổi mật khẩu admin | Thay đổi mật khẩu admin, lưu vào database, check validation | Trung DP | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 90%
2 | [Update TC] Thông tin admin | Update TC | Trung DP | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 100%
3 | [Update TC] Đổi mật khẩu admin | Update TC | Trung DP | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 100%
4 | [Perform TC + Fix bug] Thông tin admin | Cập nhật TC và test TC pass hay fail | Trung DP | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 100%
5 | [Perform TC + Fix bug] Đổi mật khẩu admin | Cập nhật TC và test TC pass hay fail | Trung DP | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 100%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Coding] Đổi mật khẩu admin | Thay đổi mật khẩu admin, lưu vào database, check validation | Trung DP | 15/12/2020
2 | Ôn tập JavaCollection & Quiz | Ôn tập JavaCollection, thuật toán và Quiz | Trung DP | 18/12/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | 1. Xác nhận thay đổi password admin gửi qua email 2. Lưu ảnh trong database | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## 18-12-2020 (hidden)
Daily task report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 18/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Coding] Đổi mật khẩu admin | Thay đổi mật khẩu admin, lưu vào database, check validation | Trung DP | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 90%
2 | [Perform TC + Fix bug] Thông tin admin | Cập nhật TC và test TC pass hay fail | Trung DP | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 90%
3 | [Perform TC + Fix bug] Đổi mật khẩu admin | Cập nhật TC và test TC pass hay fail | Trung DP | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 90%
4 | Ôn tập JavaCollection & Quiz | Ôn tập JavaCollection, thuật toán và Quiz | Trung DP | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 100%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Coding] Đổi mật khẩu admin | Thay đổi mật khẩu admin, lưu vào database, check validation | Trung DP | 15/12/2020
2 | [Check quality] Thông tin admin | Kiểm tra chất lượng code | Trung DP | 21/12/2020
3 | [Check quality] Đổi mật khẩu admin | Kiểm tra chất lượng code | Trung DP | 21/12/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | 1. Xác nhận thay đổi password admin gửi qua email 2. Lưu ảnh trong database | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## 21-12-2020 (hidden)
Daily task report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 21/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Check quality] Thông tin admin | Kiểm tra quality code | Trung DP | 17/12/2020 | 21/12/2020 | 100%
2 | [Check quality] Đổi mật khẩu admin | Kiểm tra quality code | Trung DP | 17/12/2020 | 21/12/2020 | 100%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Check quality] Toàn hệ thống | Kiểm tra chất lượng code | Trung DP | 22/12/2020 | 22/12/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status

## 22-12-2020 (hidden)
Daily task report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 22/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Update] Thông tin admin | Update code | Trung DP | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 100%
2 | [Update] Đổi mật khẩu admin | Update code | Trung DP | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 100%
3 | [Merge code] Thông tin admin | Merge code | Trung DP | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 100%
4 | [Merge code] Đổi mật khẩu admin | Merge code | Trung DP | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 100%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Check quality] Toàn hệ thống | Kiểm tra chất lượng code | Trung DP | 23/12/2020 | 23/12/2020
1 | [Check quality] Toàn hệ thống | Kiểm tra chất lượng code | Trung DP | 23/12/2020 | 23/12/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status

## 24-12-2020 (hidden)
Daily Task Report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 24/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | Kiểm tra chất lượng sprint 1 | Kiểm tra chất lượng sprint 1 | Trung DP | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 100%
2 | [Kick off Project] Srpint 2 Quản lý bãi đỗ xe 5.7. Giao diện thống kê 5.7.1. Tổng hợp 5.7.2 Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Tìm hiểu SRS Quản lý bãi đỗ xe | Trung DP | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 100%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Ôn tập] MySQL | Ôn tập MySQL | Trung DP | 25/12/2020 | 25/12/2020
2 | [Giải thuật] | Làm giải thuật | Trung DP | 25/12/2020 | 25/12/2020
1 | [Quiz] | Làm trắc nghiệm quiz | Trung DP | 25/12/2020 | 25/12/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status

## 25-12-2020 (hidden)
Daily Task Report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 24/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Ôn tập] MySQL | Ôn tập MySQL | Trung DP | 25/12/2020 | 25/12/2020 | 100%
2 | [Giải thuật] | Làm giải thuật | Trung DP | 25/12/2020 | 25/12/2020 | 100%
3 | [Quiz] | Làm trắc nghiệm quiz | Trung DP | 25/12/2020 | 25/12/2020 | 100%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Study requirement] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Đọc và tìm hiểu SRS | Trung DP | 28/12/2020 | 28/12/2020
2 | [Study requirement] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Đọc và tìm hiểu SRS | Trung DP | 28/12/2020 | 28/12/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | Tìm hiểu về thư viện thống kê chart.js | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## 29-12-2020 (hidden)
Daily Task Report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 29/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Create prototype] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Làm giao diện | Trung DP | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 100%
2 | [Create prototype] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Làm giao diện | Trung DP | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 100%
3 | [Create database] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Tạo database | Trung DP | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 100%
4 | [Create database] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Tạo database | Trung DP | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 100%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Create details design] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Create details design | Trung DP | 30/12/2020
2 | [Create details design] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Create details design | Trung DP | 30/12/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | Tìm hiểu về thư viện thống kê chart.js | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## 30-12-2020 (hidden)
Daily Task Report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 30/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Create details design] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Create details design | Trung DP | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 80%
2 | [Create details design] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Create details design | Trung DP | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 80%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Create details design] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Create details design | Trung DP | 30/12/2020
2 | [Create details design] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Create details design | Trung DP | 30/12/2020
3 | [Write Blackbox TC] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Write Blackbox TC | Trung DP | 31/12/2020
4 | [Write Blackbox TC] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Write Blackbox TC | Trung DP | 31/12/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | Tìm hiểu về thư viện thống kê chart.js | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## 31-12-2020 (hidden)
Daily Task Report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 31/12/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Create details design] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Create details design | Trung DP | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 100%
2 | [Create details design] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Create details design | Trung DP | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 100%
3 | [Write Blackbox TC] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Write Blackbox TC | Trung DP | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 100%
4 | [Write Blackbox TC] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Write Blackbox TC | Trung DP | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 100%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Coding] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Coding | Trung DP | 4-6/1/2020
2 | [Coding] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Coding | Trung DP | 4-6/1/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | Tìm hiểu về thư viện thống kê chart.js | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## 04-1-2020 (hidden)
Daily Task Report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 04/1/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Coding] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Coding | Trung DP | 4-6/1/2020 | 4-6/1/2020 | 30%
2 | [Coding] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Coding | Trung DP | 4-6/1/2020 | 4-6/1/2020 | 30%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Coding] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Coding | Trung DP | 4-6/1/2020
2 | [Coding] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Coding | Trung DP | 4-6/1/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | Tìm hiểu về thư viện thống kê chart.js | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## 05-1-2020 (hidden)
Daily Task Report
| Reporter: Nguyễn Quang Danh |  |  |  | Date : 05/1/2020
1. Today tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Actual end date | Completion rate (%)
1 | [Coding] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Coding | Trung DP | 4-6/1/2020 | 4-6/1/2020 | 60%
2 | [Coding] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Coding | Trung DP | 4-6/1/2020 | 4-6/1/2020 | 60%
2. Next day tasks
No | Task name | Description | Trainer | Planed end date | Note
1 | [Coding] Giao diện thống kê - Tổng hợp | Coding | Trung DP | 4-6/1/2020
2 | [Coding] Giao diện thống kê theo ngày tháng năm | Coding | Trung DP | 4-6/1/2020
3. Learning issues
No | Issue description | Proposed solution | Actual solution |  | Status
1 | Tìm hiểu về thư viện thống kê chart.js | cách sử dụng | cách sử dụng |  | Open

## dd-mm-yyyy
|  |  | 1. Chưa thực hiện | Not Yet Started
|  |  | 2. Đang thực hiện | In Progress
|  |  | 3. Đã xong | Done
1. Issues
No | Issue description | Time | Proposed solution |  | Actual solution | Status | Note
1
2
3
4
2. Today tasks
No | Task name | Planed end date | Actual end date | Status | Note
1 | [Create Database] 6.3.1.1 Quản lý bán hàng – Bán lẻ | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Done
2 | [Create Database] 6.3.1.2 Quản lí bán hàng - Bán lẻ - Thông tin toa thuốc | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Done
3 | [Create Database] 6.3.1.3 Quản lí bán hàng - Bán lẻ - Danh sách toa thuốc kê sẵn | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Done
3. Next day tasks
No | Task name | Planed end date | Note
1 | [Study Design Detail] 6.3.1.1 Quản lý bán hàng – Bán lẻ | 2022-06-27
2 | [Study Design Detail] 6.3.1.2 Quản lí bán hàng - Bán lẻ - Thông tin toa thuốc | 2022-06-27
3 | [Study Design Detail] 6.3.1.3 Quản lí bán hàng - Bán lẻ - Danh sách toa thuốc kê sẵn | 2022-06-27
4 | [Create Design Detail] 6.3.1.1 Quản lý bán hàng – Bán lẻ | 2022-06-27
5 | [Study Design Detail] 6.3.1.2 Quản lí bán hàng - Bán lẻ - Thông tin toa thuốc | 2022-06-27
6 | [Create Design Detail] 6.3.1.3 Quản lí bán hàng - Bán lẻ - Danh sách toa thuốc kê sẵn | 2022-06-27